-Предлог -

АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА

И САВЕТОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

(Мере и активности 2009-2014)

Општи циљ:

1.  Успостављање и развој система каријерног вођења и саветовања

| Специфични циљ: 1.1. Успостављање система каријерног вођења и саветовања | Индикатор |
| --- | --- |
|  | Успостављен кохерентан и одржив систем каријерног вођења и саветовања |
| Активности | Рок (почетак и крај активности) | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци | Финансијска средства за период 2009-2014 |
|  |  |  |  | Одговорна институција | Институције које учествују и сарађују | Укупно | Из буџета | Остали извори |
| 1.1.1. Реализовање пилот пројекта „Формирање и покретање рада Центра за каријерно вођење и саветовање стипендиста Фонда за младе таленте” | 2009-2010. | Реализован пилот пројекат и формиран Центар за каријерно вођење и саветовање стипендиста Фонда за младе таленте | Донето Решење о финансирању пилот пројекта којим се формира Центар за каријерно вођење и саветовање стипендиста Фонда за младе таленте | МОС | - Београдска отворена школа; - НСЗ. | 4.750.000,00 | 3.000.000,00 | 1.750.000,00 |
| 1.1.2. Успостављање протокола о сарадњи кључних актера у развоју система каријерног вођења и саветовања | 2010-2011. | Успостављени протоколи о сарадњи кључних актера у развоју система каријерног вођења и саветовања | Степен примене активности дефинисаних протоколима | MOС | - МП; - МОС; - МЕРР; - НСЗ; - ЈЛС; - ПКС; - Универзитетски и други каријерни центри; -Удружења. | 300.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 1.1.3. Стварање услова за формирање и рад Центра за каријерно вођење и саветовање стипендиста Фонда за младе таленте и развијање Модела праћења каријерног вођења и саветовања стипендиста Фонда за младе таленте | 2010. и даље | Формиран Центар за каријерно вођење и саветовање стипендиста Фонда за младе таленте | - Донета Одлука о формирању Центра, а на основу резултата пилот пројекта; - Број корисника услуга центра. | Влада на предлог МОС | - МП; - МЕРР; - ПКС; - НСЗ; - Удружења. | 8.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 1.1.4. Укључивање каријерног информисања у инфо- пунктове у ЛКМ | 2010. и даље | Млади информисани о могућностима развоја каријере, обављања праксе и запошљавања | - Број ЛКМ које имају инфо-пунктове; - Број корисника услуга центара на годишњем нивоу. | - МОС; - ЈЛС; - НСЗ. | - МП; - Универзитети; - ПССО; - Удружења. | 8.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1.1.5. Подизање капацитета и стручних ресурса за рад центара за каријерно вођење и саветовање и унапређивање рада постојећих центара | 2010. и даље | Рад каријерних центара је квалитетнији и побољшан | - Број тренинга за особље у каријерним центрима; - Обезбеђена нова опрема и побољшани услови за рад. | - МОС; - МЕРР; - НСЗ; - МП; - Универзитети; - Високошколске установе. | - ЈЛС; - ССО; - НСВО; - Удружења. | 3.000.000,00 |  | 3.000.000,00 |
| 1.1.6. Стварање услова за формирање Иницијалног тима за оснивање Националног ресурсног центра за каријерно саветовање и вођење и припрему Националног програма за каријерно саветовање и вођење | 2010-2011. | Формиран Иницијални тим | Донета Одлука о формирању Иницијалног тима | Влада на предлог МОС | - МП; - МЕРР; - НСЗ; - ССО; - Универзитетски и други каријерни центри; - Удружења. | 300.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 1.1.7. Стварање услова за формирање и рад Националног ресурсног центра за каријерно вођење и саветовање и успостављање информатичке базе | 2012. и даље | Формиран Национални Центар за каријерно вођење и саветовање | - Донета Одлука о формирању Центра; -Дефинисана апликација за базу података. | Влада на предлог МОС, МЕРР, МП, НСЗ, а на основу Протокола о сарадњи | - Универзитетски и други каријерни центри; - Удружења. | 8.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 1.1.8. Израда Националног Програма за каријерно вођење и саветовање у складу са Стратегијом | 2013. | - Усвојен Национални програм за каријерно вођење и саветовање; - Усвојени стандарди каријерног вођења и саветовања. | Одлука о усвојеном Програму | - Влада на предлог МОС, МЕРР, МП, а на основу Протокола о сарадњи; - НРЦ*. |  | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 |
| 1.1.9. Примена Програма каријерног вођења и саветовања у складу са Стратегијом | 2014. и даље | Примењени Стандарди каријерног вођења и саветовања | Број пружених стандардизованих услуга | НРЦ* | - ССО; - МЕРР; - НСЗ; - МП; - МОС; - ЈЛС; - Универзитетски и други каријерни центри; - Удружења. | 500.000,00 | 500.000,00 |  |

* По оснивању.

| Специфични циљ: 1.2. Развој система каријерног вођења и саветовања у образовању | Индикатор |
| --- | --- |
|  | Развијен систем каријерног вођења и саветовања у образовању |
| Активности | Рок (почетак и крај активности) | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци | Финансијска средства |
|  |  |  |  | Одговорна институција | Институције које учествују и сарађују | Укупно | Из буџета | Остали извори |
| 1.2.1. Испитати потребе младих за професионалним информисањем, каријерним вођењем и саветовањем | 2010. | Урађен извештај о потребама младих за информисањем, каријерним вођењем и саветовањем | Однос броја исказаних потреба и пружених услуга информисања, каријерног вођења и саветовања | - МП; - МОС. | - МЕРР; - НСЗ; - Удружења; - Научно-истраживачке организације. | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |  |
| 1.2.2. Отварање огледних центара за каријерно вођење и саветовање у основним, средњим и високошколским установама у којима не постоје овакви центри | 2010-2011. и даље | Отворени огледни центри за каријерно вођење и саветовање у основним, средњим и високошколским установама (оглед) | Број отворених огледних центара | МП | - МОС; - ССО; - ПСО; - ПКС; - Удружења. | 4.500.000,00 | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1.2.3. Стручно усавршавање и оспособљавање наставника, педагога и психолога из основних и средњих школа за каријерно вођење и саветовање | 2010. и даље | Наставници, психолози и педагози оспособљени за каријерно вођење и саветовање | Број одржаних обука и број полазника | - МП; - ЗУОВ. | - НСЗ; - Удружења; - Универзитетски и други каријерни центри. | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00 |
| 1.2.4. Стручно усавршавање и оспособљавање наставног особља за каријерно вођење и саветовање на универзитетима и високошколским установама | 2010. и даље | - Оспособљен кадар за пружање услуга каријерног вођења и саветовања на нивоу факултета; - Успешна дисперзија информација на нивоу факултета. | Број одржаних обука и број полазника | Универзитети и високошколске установе | - МП; - НСЗ; - Удружења. | 1,000.000,00 |  | 1,000.000,00 |
| 1.2.5. Обучавање средњошколаца и студената за активно и ефикасно управљање својом каријером | 2010-2014. и даље | Реализоване обуке при ШУ за средњошколце и студенте за активно и ефикасно управљање својом каријером | Број спроведених обука и број полазника обуке | - МП; - Центри за развој каријере. | - МОС; - ЗУОВ; - ПКС; - Удружења. | 3.500.000,00 | 1.000.000,00 | 2.500.000,00 |
| 1.2.6. Оснаживање постојећих универзитетских центара за развој каријере на универзитетима | 2010 и даље | Унапређен квалитет услуга, развој нових програма информисања и едукације | - Број нових програма; - Број нових чланова тима; - Број курсева и обука којима присуствују запослени у каријерним центрима. | - МП; - Универзитети. | - МОС; - НЗС; - ПКС; - Удружења. | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 |
| 1.2.7. Праћење и евалуација рада огледних и постојећих центара за каријерно вођење и саветовање | 2011 и даље | Оствареност стандарда програма за каријерно вођење и саветовање | Број реализованих активности из Програма | - НРЦ*; - МП; - ССО. | - МОС; - НСЗ; - МЕРР; - ЗВКВО; - Удружења. | 3.000.000,00 |  | 3.000.000,00 |

* По оснивању.

| Специфични циљ: 1.3. Развој система каријерног вођења и саветовања у запошљавању | Индикатор |
| --- | --- |
|  | - Број отворених нових центара за каријерно вођење и саветовање; - Унапређен квалитет услуга (број реализованих обука за запослене на пословима каријерног вођења и саветовања и број полазника обука). |
| Активности | Рок (почетак и крај активности) | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци | Финансијска средства |
|  |  |  |  | Одговорна институција | Институције које учествују и сарађују | Укупно | Из буџета | Остали извори |
| 1.3.1. Развој постојећих и отварање нових центара за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) за све кориснике услуга НСЗ | 2010. и даље | - Отворени нови центри; - Унапређена мрежа постојећих и нових центара. | - Број новоотворених центара; - Број категорија корисника; - Број пружених услуга. | НСЗ | МЕРР | 5.000.000,00 | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1.3.2. Развој компетенција запослених у центрима за пружање услуга корисницима који припадају осетљивим циљним групама | 2010-2011. и даље | Унапређен квалитет рада саветника за каријерно вођење и саветовање | - Број успешно завршених обука; - Број полазника. | НСЗ | - МЕРР; - МП; - МРСП; - Удружења. | 5.000.000,00 |  | 5.000.000,00 |
| 1.3.3. Дефинисање и спровођење мера за укључивање незапослених лица у процес додатног образовања и обуке у циљу запошљавања | 2010. и даље | Дефинисане и спровођене мере за рад са незапосленим лицима ради укључивања у процес додатног образовања и обуке у циљу запошљавања | - Број лица укључених у мере додатног образовања и обуке; - Број запослених након завршене обуке. | НСЗ | - МЕРР; - МОС; - ПКС. | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 1.3.4. Праћење савремене методологије у каријерном вођењу и њихова имплементација у систему НСЗ | 2010-2012. и даље | Примена савремених метода рада у области каријерног вођења и саветовања | - Број пружених услуга у складу са савременим методама рада; - Број корисника. | НСЗ | МЕРР | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 |
| 1.3.5. Формирање и рад мобилних центара намењених руралним областима које су удаљене од центара НСЗ | 2011. и даље | Формиране мобилне јединице | Број мобилних јединица | НСЗ | - МЕРР; - МПШВ; - Регионални центри за рурални развој. | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| Специфични циљ: 1.4. Континуирано промовисање каријерног вођења и саветовања | Индикатор |
| --- | --- |
|  | - Број корисника који тражи и користи услуге каријерног вођења и саветовања; - Број информативно-промотивних догађаја; - Број публикованих материјала о КВС младих. |
| Активности | Рок (почетак и крај активности) | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци | Финансијска средства |
|  |  |  |  | Одговорна институција | Институције које учествују и сарађују | Укупно | Из буџета | Остали извори |
| 1.4.1. Иновирање и осавремењавање сајтова за каријерно вођење и саветовање | 2009-2011. и даље | Већа доступност информација о могућностима даљег образовања и професионалног развоја | - Број корисника сајта; - Оцена корисника сајта. | - НСЗ;- МП; - МЕРР; - МОС; - ПКС; - ЈЛС; - Универзитетски и други каријерни центри; - Удружења. |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |
| 1.4.2. Узајамно промовисање и подршка сајтова универзитетских и других каријерних центара са сајтовима МП, МЕРР, МОС, НСЗ, ПКС, удружења | 2010. и даље | - Боља информисаност о каријерном вођењу и саветовању на свим нивоима; - Боља повезаност свих учесника система каријерног вођења и саветовања. | - Повећан број посета сајтовима; - Повећан број учесника и пријављених у оквиру различитих програма. | - Универзитети у Београду, Нишу, Крагујевцу, Новом Саду; - Високошколске установе; - МОС; - МЕРР; - НСЗ; - МП; - Удружења. |  | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |  |
| 1.4.3. Иницирати и покренути медијске кампање у циљу подизања свести младих о важности сталног индивидуалног планирања каријере (ТВ, радио гостовања, спотови...) | 2010. и даље | Повећан број младих који су упознати са концептом каријерног вођења и саветовања | - Број ТВ и радио гостовања; - Број емитованих спотова. | - МОС; - МЕРР; - МП; - ПКС; - НСЗ; - Универзитетски и други каријерни центри; - Удружења. |  | 4.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.000,000,00 |
| 1.4.4. Организација Међународне конференције о каријерном вођењу и саветовању | 2010. | Подизање значаја каријерног вођења и саветовања у Србији | - Број учесника из земље и иностранства; - Број приспелих радова. | МОС | - МП; - МЕРР; - НСЗ; - ПКС; - Универзитетски и други каријерни центри; - Удружења. | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |
| 1.4.5. Подржати креирање брошура, приручника, интернет и ЦД презентација и информативних материјала о услугама каријерног вођења и саветовања и дистрибуирати кроз мрежу центара и канцеларија за младе | 2010-2011. и даље | Креиране и дистрибуиране брошуре, презентације, информативни материјали | Број публикованих брошура, презентација и информативних материјала | - МОС; - МП; - МЕРР; - НСЗ;- Универзитетски и други каријерни центри; - Удружења. |  | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |